# UNA-GACETA N.°6-2025
# 12 DE SETIEMBRE DE 2025

UNA-VADM-RESO-293-2025 DEL 29 DE AGOSTO

RESOLUCIÓN UNA-VADM-RESO-293-2025

“PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN, APROBACIÓN TÉCNICA, INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN Y AVAL PARA EL PAGO DE OBRA PÚBLICA POR MEDIO DE CAJA CHICA”, CÓDIGO UNA-PRODEMI-PR-001, VERSIÓN 1.

2. Propósito
Establecer un procedimiento que oriente a las personas usuarias en la gestión, tramitación y ejecución para la restauración, obras menores, obras correctivas y mejoras de baja cuantía relacionadas con los sistemas electromecánicos y la infraestructura existente, mediante el uso de los fondos disponibles en caja chica de la unidad solicitante, conforme a lo establecido en la normativa vigente y según el artículo 7 Bis del Reglamento de Cajas Chicas de la Universidad Nacional, es importante aclarar que las demás etapas o actividades de este procedimiento de contratación por excepción, se deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Cajas Chicas de la Universidad Nacional.

3. Alcance
Este procedimiento aplica a las personas superiores jerárquicas responsables (persona encargada) de las unidades ejecutoras, quienes tienen a su cargo el manejo adecuado de la caja chica autorizada, y que requieran realizar intervenciones menores en la infraestructura o en los sistemas electromecánicos, con una justificación técnica y administrativa que las califique como indispensables e impostergables, siempre que no excedan el diez por ciento (10%) del monto previsto para la licitación reducida correspondiente al régimen ordinario, para la adquisición de bienes y servicios, regulado en el artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública. // b) La adquisición no resulte más onerosa que el procedimiento ordinario de contratación a realizar.

4. Documentos normativos y de referencia
1)	Ley General Contratación Pública, Nº 9986 de 27 de mayo de 2021.
2)	Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, Nº 43808-H.
3)	Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N°8422.
4)	Reglamento de Cajas Chicas en la Universidad Nacional.
5)	Reglamento del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión en la Universidad, Artículos 31 inciso e) y f), 34 Inciso a) y 35.
6)	Instrucción Rendición de cauciones en favor de la Universidad Nacional UNA-R-DISC-013-2024/UNA-VADM-DISC-001-2024 del 28 de octubre de 2024.
7)	UNA-PGF-DISC-001-2025 Trámites de Cajas Chicas según el Reglamento de Cajas Chicas en la Universidad Nacional.
8)	Instrucción Rendición de cauciones en favor de la Universidad Nacional UNA-R-DISC-013-2024/UNA-VADM-DISC-001-2024 del 28 de octubre de 2024

5. Glosario de términos
Caja chica: Es un recurso económico, en efectivo, de presupuesto de operación de la unidad ejecutora, que se autoriza anualmente para que esta pueda adquirir bienes, obras menores y servicios que sean para gastos menores indispensables e impostergables, según los parámetros establecidos en este reglamento, siempre que no exceda el diez por ciento (10%) del monto previsto para la licitación reducida correspondiente al régimen ordinario, se acredite el costo beneficio para la administración y no se esté generando una fragmentación ilícita según la Ley General de Contratación Pública, artículo 33.

Compra indispensable e impostergable: Corresponde a la adquisición de un bien, servicio u obra pública menor, de escaso monto, la cual no puede esperar la ejecución de un procedimiento ordinario y, en caso de no atenderse puede afectar actividades operativas o la continuidad de un servicio público.

Para los casos donde se presenten circunstancias imprevistas, es decir, que puedan responder a casos fortuitos o fuerza mayor, se debe de presentar la evidencia correspondiente, atendiendo el principio de compra indispensable e impostergable.

Compras por caja chica: Se podrá realizar la compra, por caja chica, de bienes, servicios y obra pública, que cumplan con lo indicado en este reglamento, excepto bienes inmuebles y equipo de transportes. Se debe respetar los procedimientos e instructivos que emitan las instancias referidas en este reglamento, dentro de su ámbito de competencia en relación con este tema.

Instalación: En una edificación, cualquier sistema destinado a servicios tales como agua potable, desagües, energía eléctrica, aire acondicionado, datos y voz.

Mejoras de baja cuantía: Las mejoras de baja cuantía se refieren a pequeñas obras o reparaciones menores en instalaciones físicas, pueden incluir ampliaciones menores, reparaciones menores, mantenimiento, terminaciones, entre otras.

Modificación: Toda obra nueva que aumente o disminuya el área construida se considera como un proyecto de modificación, y requiere obligatoriamente la participación de profesionales en ingeniería o en arquitectura. Cuando existen modificaciones en el diseño original éstas deben tramitarse como un proyecto de modificación, tanto en el CFIA como en la municipalidad. En toda modificación, de obra, se debe respetar el Uso de Suelo definido por la Municipalidad, la cobertura y los retiros.

Obra menor: Toda obra de reparación, remodelación o ampliación que no requiera permiso de construcción y que cuente con un área de construcción igual o menor a 30,00 m², cuyo costo no exceda el equivalente a 10 salarios base, calculado según lo establecido en la Ley Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, Ley N°7337, y sus reformas la normativa que la sustituya. Para el caso de tapias, verjas y muros, estos no deben exceder los 20,00 m lineales.

Obra pública: Toda actividad relacionada con la construcción, reparación, restauración, ampliación, demolición, mantenimiento o mejoramiento de bienes inmuebles, infraestructuras o instalaciones fijas, promovidas y financiadas por la institución.

Obra pública capitalizable: Es aquella construcción o mejora realizada por una entidad pública en un inmueble que incrementa su valor.

Obras correctivas: Acciones dirigidas a solucionar averías, daños o fallos existentes en una instalación física de una edificación.

Persona encargada: Es la persona designada formalmente para la administración de la caja chica.

PGF: Programa de Gestión Financiera de la Universidad Nacional.

Restauración: Acciones dirigidas a recuperar (restablecer) o mejorar la funcionalidad, seguridad y valor de estructuras e instalaciones físicas existentes en edificaciones. Puede implicar desde reparaciones menores y mejoras.

SMC: Sección de Mantenimiento Civil de PRODEMI, que se encarga de las siguientes actividades: pintura (preparación de superficies, tratamientos espaciales y acabados), albañilería (reparación de superficies en paredes y pisos, trabajos en paredes de material liviano, reparación de enchapes, reparación de cubiertas de techo, losas), ebanistería (mantenimiento de muebles existentes a nivel de cerrajería, reparación de sobres, porta teclados, bibliotecas, estanterías, archivos), carpintería (servicio de mantenimiento en puertas, ventanales, cerrajería, cielo raso, paredes livianas), soldadura (mantenimiento de estructuras metálicas en general), zonas verdes, trabajos de mantenimiento de la infraestructura por desgaste de su uso y funcionamiento, procurando el máximo rendimiento de las funciones para las que han sido construidos, baja de activos.

SME: Sección de Mantenimiento Electromecánico de PRODEMI, que se encarga de las siguientes actividades: averías eléctricas, iluminación interno y externo, instalaciones eléctricas, diagnósticos de instalaciones eléctricos, sistemas de detección contra incendios, sistemas de gas-Lp de sodas institucionales, generadores eléctricos, UPS, averías y mantenimientos de fontanería: fugas de agua potable, fugas de aguas negras, mantenimientos correctivos en inodoros, llaves de paso, cacheras, reportes relacionados con averías y mantenimientos de aires acondicionados, averías y mantenimientos de sistemas de detección contra incendios, averías y mantenimientos de telefonía marca SIEMENS UNIFY.
6. Descripción del procedimiento

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
Solicitud de requerimiento.	1.1. Envía mediante oficio a la jefatura de la Sección de Mantenimiento Electromecánico o Civil, según corresponda, la identificación de la necesidad de obra pública (mejora, ampliación, reposición, mantenimiento u otra) para tramitar por caja chica, indicando la ubicación del trabajo requerido y la necesidad por atender.	Persona encargada de la caja chica de la unidad.
Valoración técnica del requerimiento.	2.1. Coordina con la unidad solicitando, una visita al sitio. / 2.2. Valora y determina técnicamente la solicitud. / 2.3. Informa mediante oficio a la persona encargada de la caja chica de la unidad solicitante, si el requerimiento puede o se encuentra imposibilitado para ser atendido por medio de la caja chica, en un plazo no mayor a 10 días hábiles. / 2.4. Valora sobre al menos los siguientes aspectos: / 2.4.1 Indispensabilidad e impostergabilidad de la obra en función de la planificación de infraestructura institucional. / 2.4.2 Requisitos y valoraciones técnicas previas a la ejecución de la obra establecidas por el ordenamiento jurídico. / 2.4.3 Necesidades de inspección profesional y capacidades del PRODEMI para asumir dicha inspección. / 2.4.4 Razonabilidad del precio. / 2.4.5 Diseños. / 2.4.6 Otras a criterio de Prodemi.	Sección de Mantenimiento Electromecánico / Sección de Mantenimiento Civil
3. Solicitud de cotizaciones.	3.1. Gestiona la solicitud de cotizaciones de la obra pública. / 3.2 Traslada mediante oficio a la jefatura de la Sección de Mantenimiento Electromecánico o Civil, según corresponda, las cotizaciones de la obra pública, para su respectiva aprobación.	Persona encargada de la caja chica de la unidad.
4. Aprobación de la obra pública.	4.1. Analiza la documentación remitida. / 4.2. Informa mediante oficio a la persona encargada de caja chica, si el requerimiento solicitado puede o no ser atendido. En los casos en que se apruebe la atención del requerimiento, procede a detallar aspectos adicionales como especificaciones o detalles técnicos que se consideren pertinentes, la incidencia que tendrá la obra a ejecutar en el valor, vida útil, eficiencia y capacidad del activo donde se realizará la obra. / El visto bueno corresponde a una aprobación de carácter técnico y no a la autorización del procedimiento por caja chica para esto el usuario debe seguir el debido proceso y presentar la debida justificación de indispensable e impostergable ante el Programa de Gestión Financiera. / 4.3. Informa mediante oficio al Programa de Gestión Financiera en caso de que exista, una posible de capitalización de activo.	Sección de Mantenimiento Electromecánico / Sección de Mantenimiento Civil
5. Tramita contratación mejora, ampliación, reposición, mantenimiento u otra obra pública.	5.1. Verifica que la persona contratista se encuentre al día con la CCSS. / 5.2. Corrobora que la persona contratista se encuentre al día con el pago vigente de la póliza de riesgos del trabajo del INS. / 5.3. Verifica que la persona contratista cuente con gestor autorizado para el manejo de desechos y el compromiso escrito de restaurar cualquier instalación, zona verde que pueda verse afectada por la ejecución de los trabajos, o cualquier documento que sea requerido por la jefatura la Sección de Mantenimiento Electromecánico o Civil. / 5.4. Coordina con la persona contratista el inicio de la obra e informa a la jefatura de la Sección de Mantenimiento Electromecánico o Civil, según corresponda, la fecha asignada. / 5.5. Informa mediante correo electrónico jefatura de la Sección de Mantenimiento Electromecánico o Civil, según corresponda, si existiese un cambio o modificación de la obra pública aprobada técnicamente e incluir la cotización correspondiente. / 5.6. Informa mediante correo electrónico a la jefatura de la Sección de Mantenimiento Electromecánico o Civil, según corresponda, los aspectos de avances relacionados con los trabajos, adjuntando fotografías, videos, consultas, o cualquier elemento técnico que se considere necesario. / 5.7. Coordina con la jefatura de la Sección de Mantenimiento Electromecánico o Civil, según corresponda, visitas de inspección al sitio de las obras. / 5.8. Notifica mediante oficio a la jefatura de la Sección de Mantenimiento Electromecánico o Civil, según corresponda, la finalización de la obra.	Persona encargada de la caja chica de la unidad.
6. Aprobación modificación obra pública.	6.1. Analiza la solicitud de cambio o modificación requerida para determinar la viabilidad técnica. / 6.2. Informa mediante oficio, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, el aval técnico a la unidad solicitante y traslada copia del oficio al Programa de Gestión Financiera, para su respectivo registro.	Sección de Mantenimiento Electromecánico / Sección de Mantenimiento Civil
7. Aprobación facturas.	7.1. Traslada vía correo electrónico a las jefaturas de la Sección de Mantenimiento Electromecánico o Civil, según corresponda, la factura emitida por los trabajos contratados de obra pública, una vez finalizados.	Persona encargada de la caja chica de la unidad.
	7.2. Coordina con la persona encargada de la caja chica, una inspección de la obra pública ejecutada. / 7.3. Verifica que la finalización de la obra corresponda con lo contratado. / 7.4. Otorga el visto bueno técnico a la factura, en un plazo de 5 días hábiles, posterior a la verificación del cumplimiento de las obras ejecutadas.	Sección de Mantenimiento Electromecánico / Sección de Mantenimiento Civil
	7.5. Gestiona el pago correspondiente por la obra pública, mediante la caja chica asignada. / 7.6. Tramita ante el Programa de Gestión Financiera el reintegro o liquidación de caja chica correspondiente, según como lo establece el Reglamento de Caja Chica de la Universidad Nacional.	Persona encargada de la caja chica de la unidad.
8. Registros financieros.	8.1 Tramita el reconocimiento del gasto por obra pública y los ajustes de activos por capitalización cuando corresponda. Para su posterior presentación y análisis por parte del PGF, según lo establecido en el reglamento de caja chica.	Programa de Gestión Financiera

7. Firmas de autorización

	Nombre y cargo	Firma	Fecha
Elaboró:	Ing. Harold Bermúdez Agüero, MAIE / Jefe / Sección Mantenimiento Civil / PRODEMI
	Ing. Willmer Torrentes Espinoza, MAIE / Jefe / Sección Mantenimiento Electromecánico / PRODEMI
	Lic. Juan Pablo Chacón Vargas / Jefe / Sección Contabilidad / Programa Gestión Financiera
Revisó:	Ing. Francisco Miranda Muñoz / Director / PRODEMI
	MBA. Dinia Fonseca Oconor / Directora / Programa Gestión Financiera
Aprobó:	Dr. Miguel Picado Alfaro / Vicerrector de Administración

8. Revisión o modificación

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción de la modificación